## 土建
百度二期核定产值
楼号 | 专业 | 核定产值（元） | 工作内容
1# | 土建 | 6624163.4 | 1、1-13层（不包含6层西中户、东中户、东户），14层及16层西户、西中户及公共区域，17层西中户及公共区域，18层电梯前室及楼梯间，15层、22层、29层墙面抹灰全部施工完成。 2、外墙保温全部完成（部位：墙面、女儿墙、空调搁板、空中花园及栏板、电梯前室、入户花园） 3、2-33层户内天棚抹灰全部完成（不含厨房、卫生间） 4、地暖5-33层完成 5、2-33层有防水要求房间找平层完成（部位：厨房、卫生间、空中花园） 6、5-33层阳台、入户花园地面完成； 7、5-33层厨房、卫生间立管止水台及门槛完成； 8、2-28层有防水要求房间找平层完成，2-33层防水层及保护层完成； 9、外墙门窗安装完成90% 10、3-33层楼梯踏步、平台及踢脚线水泥砂浆抹灰完成； 11、楼梯间内墙及顶棚腻子完成； 12、外墙质感漆完成总量； 13、2-4层地面C20细石砼面层完成 14、19-22轴上料口砌砖、砼压顶、栏板完成
2、3# | 土建 | 16719655.27 | 1、主体结构：出屋面的设备间、电梯机房、楼梯间、造型柱、女儿墙及设备基础全部施工完成。 复式上层（12层-34层）（B轴-C轴）间上翻梁，二次结构全部浇筑完成。 2、砌体工程：复式上层（12层-34层）（B轴-C轴）间，复式下层（13层-23层）砌体施工完成，3#楼复35层-38层砌体施工完成。 3、屋面工程全部施工完成。设备基础及烟道抹灰全部施工完成。 4、2#楼外墙保温质感漆完成。（部位：墙面、女儿墙、空调搁板） 5、2-3#楼内墙7-14层抹灰完成（甩浆、钉钢丝网、满挂网格布） 6、3#楼屋面机房、水箱间烟道砌体及台阶完成。 7、屋面水箱间地面做法完成。女儿墙及设备基础抹灰完成。 8、39-46层植筋、砌体及二次结构完成。 9、3#楼34层以下全部完成；外墙螺栓孔及梁底防水处理； 10、内墙2层北侧网点、3-4层、15-22、29-36、37-46层内墙抹灰全部完成； 11、43-46层阳台栏板完成； 12、2-3#楼一层、1#楼地下室排烟机房、泵房及台阶砌体全部完成。 13、2-3#楼外墙保温35-46层（含机房层）完成50% 14、2#楼门窗
裙房及地下室 | 土建 | 3092340.54 | 1、屋面工程全部施工完成，女儿墙及出屋面烟道施工完成。 2、2016年9月30日签证板房拆除，2016年8月22日-2016年8月24日签证停电停工补偿。 3、裙房1、2及2-3#楼北侧裙房外墙水泥砂浆找平层完成（含甩浆、满挂钢丝网） 4、1#楼北泵房间砼地面完成。 5、裙房外墙保温层全部完成； 6、内墙：裙房1:3-4层抹灰完成； 7、裙房屋面、2-3#楼屋面安装烟道砼盖板 8、地下室及夹层内墙抹灰完成 9、地下室及夹层梁板墙未抹灰部位结构打磨 10、人防墙体穿墙螺栓处理 11、地下室地面填土完成（含二次搬运），砼面层完成 12、5#车库坡道做法全部完成 13、南北区车库、夹层、主楼地下室内墙及顶棚耐水腻子（2遍）全部完成 14、1#楼地下室夹层、北区夹层车库-2.5米地面砼地面完成 15、1#楼地下室-7.6m100厚C20砼地面完成 16、地下室所有楼梯及台阶水泥砂浆抹灰完成
|  | 2508432.9 | 停工损失费
合计 |  | 28944592.11

## 安装、消防
百度二期核定产值
专业 | 核定产值（元）
消防 | 6621979.38
安装 | 4990419.27
电梯 | 9620000
土建 | 28944592.11
合计 | 50176990.76